« Дорожная карта» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в 2015-2016 учебном году в  МОУ СОШ №56

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ итогов проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | Августовский педсовет | Директор школы ЗДУВР |
| 2 | Заседание предметных методических объединений с анализом и обсуждением результатов ГИА. | Август-сентябрь | Руководители ШМО |
| 3 | Формирование комплексного плана подготовки, организации и проведения ГИА в 2015-2016 учебном году | Сентябрь | ЗДУВР |
| 4 | Оформление информационного стенда по подготовке к ГИА и его обновление | В течение года | ЗДУВР |
| 5 | Своевременное ознакомление учителей с новинками методической и дидактической литературы по вопросам ГИА. Проведение семинаров с учителями-предметниками. | В течение года | ЗДУВР, руководители ШМО, ГЦРО |
| 6 | Работа с информационно-аналитическими материалами по результатам ГИА – 2015 на совещании при директоре | сентябрь | ЗДУВР, рук-ли ШМО, учителя-предметники |
| 7 | Психолого-педагогическое сопровождение на этапе подготовки выпускников к ГИА | В течение года | Психолог |
| 8 | Единый день правового информирования по вопросам проведения ГИА в 2015-2016 учебном году | 11 класс - пятница (15.00-17.00) | Зеленкова О.Н. |
|  |  | 9 класс – суббота (14.00-15.00) | Моторнова М.Ю. |
| 9 | Единый день консультаций для обучающихся, проходящих ГИА досрочно, а так же их родителей (законных представителей) | 11 класс - пятница (15.00-17.00) | Зеленкова О.Н. |
|  |  | 9 класс – суббота (14.00-15.00) | Моторнова М.Ю. |
| 10 | Работа классных руководителей по формированию данных для системы РИС | Сентябрь-октябрь | Классные руководители, ЗДУВР |
| 11 | Формирование планов подготовки к ГИА и оформление информационных стендов в кабинетах | Октябрь | Учителя-предметники |
| 12 | Организация и проведение входной диагностики уровня готовности выпускников к выполнению заданий по обязательным предметам (русский язык, математика) | Сентябрь-октябрь | Учителя –предметники, ЗДУВР |
| 13 | Предварительный мониторинг выбора предметов на ГИА выпускников 9, 11 классов | Сентябрь-октябрь | ЗДУВР |
| 14 | Предварительное знакомство учащихся с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 9,11 классов | Ноябрь | ЗДУВР |
| 15 | Предварительное знакомство законных представителей выпускников 9,11 классов с нормативно-правовой базой проведения ГИА | Ноябрь | ЗДУВР |
| 16 | Приказы о проведении тренировочных и диагностических работ по линии СтатГрад (экзамены по выбору) и пробного сочинения(изложения) | Ноябрь-декабрь, Февраль-май | ЗДУВР |
| 17 | Проведение тренировочных и диагностических работ по линии СтатГрад (экзамены по выбору) | Октябрь-декабрь, Февраль-май | учителя-предметники |
| 18 | Проведение пробного сочинения в 11 классе | Ноябрь 2015 | ЗДУВР, учитель русского языка |
| 19 | Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2015 | ЗДУВР, учитель русского языка |
| 20 | Проведение сочинения в 11 классе для получения допуска к ЕГЭ | Декабрь 2015 | ЗДУВР, учитель русского языка |
| 21 | Проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ для выпускников 9, 11 классов по обязательным предметам | Декабрь, апрель | Учителя –предметники, ЗДУВР |
| 22 | Анализ результатов проведения тренировочных и диагностических работ. | Январь, апрель | Классные руководители, учителя-предметники, ЗДУВР |
| 23 | Анализ и доведение до сведения учащихся и их законных представителей результатов тренировочных и диагностических работ по линии СтатГрад | По мере получения результатов в течение всего учебного года | Учителя-предметники, классные руководители, ЗДУВР |
| 24 | Своевременное ознакомление выпускников 9,11 классов, законных представителей с нормативными документами, регламентирующими проведение ГИА (под роспись) | По мере поступления | ЗДУВР |
| 25 | Классные часы для выпускников 9 и 11 классов по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и профилактике нарушений процедуры экзамена (под роспись) | Январь-февраль | ЗДУВР, классные руководители |
| 26 | Родительские собрания для законных представителей выпускников 9 и 11 классов по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ и профилактике нарушений процедуры экзамена. Выбор общественных наблюдателей для проведения ГИА | Январь-февраль | ЗДУВР, классные руководители |
| 27 | Окончательный выбор экзаменов выпускниками 9,11 классов | Январь-февраль | ЗДУВР, классные руководители |
| 28 | Оформление базы данных системы РИС. Оформление документов для детей с ОВЗ для прохождения ГИА в щадящем режиме. | Январь-февраль | ЗДУВР, классные руководители, системный администратор |
| 29 | Актуализация сведений в РИС | Март-апрель | ЗДУВР |
| 30 | Определение уровня готовности учащихся 9, 11 классов к ГИА | Март, апрель | Администрация, учителя-предметники,классные руководители |
| 31 | Учеба организаторов проведения ГИА в 9, 11 классах | Апрель - май | ЗДУВР |
| 32 | Учеба членов предметных комиссий проведения ГИА в 9, 11 классах | Апрель - май | ЗДУВР |
| 33 | Обеспечение функционирования школьного сайта – страничка ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) | В течение учебного года | ЗДУВР, системный администратор |
| 34 | Создание банка материалов в кабинетах для подготовки учащихся к ГИА (сборники, демоверсии, использование Интернет-ресурсов и т.д.) | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 35 | В помощь выпускникам 9 классов при подготовке к ГИА организация и проведение занятий предметов по выбору | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 36 | В помощь выпускникам 11 класса при подготовке к ЕГЭ организация и проведение занятий элективных предметов, кружков | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 37 | Подготовка и проведение педагогического совета по допуску к ГИА в 9, 11 классах | Май | ЗДУВР, классные руководители |
| 38 | Подготовка ППЭ к проведению ГИА | Май | ЗДУВР, системный администратор |
| 39 | Проведение ГИА в 9, 11 классах | Май-июнь | ЗДУВР, классные руководители, организаторы, сопровождающие |
| 40 | Формирование маршрутов доставки выпускников в ППЭ | Май-июнь | ЗДУВР |
| 41 | Информирование обучающихся о результатах проведения ГИА-9 и ГИА-11,о порядке подаче апелляций,о порядке ознакомления с результатами ГИА-9 и ГИА-11 ( под роспись) | Май-июнь | ЗДУВР |
| 42 | Педагогический совет по результатам ГИА в 9, 11 классах, вручение аттестатов | Июнь | ЗДУВР, классные руководители |

Используемые сокращения:

ГИА-9-государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГИА-11 государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ЗДУВР - заместитель директора по учебно-воспитательной работе

ППЭ - пункт проведения экзамена

ГЦРО-МОУ ДПО «Городской центр развития образования»

РИС - региональная информационная система

-