**Перспективный план работы на 2023/2024 учебный год (I полугодие)**

**Муниципальная инновационная площадка**

­­­­­­­­­­­­­

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

**Модель управления качеством образования на институциональном уровне в рамках обновлённых ФГОС**

(наименование инновационного проекта)

координатор ГЦРО Бушная Ольга Вячеславовна

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Мероприятие**  **(форма и тема)** | **Место проведения** | **Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных)** | **Примечание**  **(корректировки в плане)** | **Выполнено/ не выполнено**  **( указать причины)** |
| Сентябрь | Организация деятельности МРЦ.   1. Определение основных направлений деятельности и распределение функций участников проекта на 1 полугодие 2023-2024 уч.год. 2. Изучение изменений в нормативных и методических документах, вступивших в силу с 01.09.2023 г., регламентирующих деятельность ОО в области качества образования. 3. Определение показателей мониторинга с целью выявления комплекса условий для построения модели обеспечения качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.. | МОУ СШ № 70 | Дроздова Н.Ю.  Быкова Е.М.  Проектная группа |  |  |
| Октябрь | Организация деятельности МРЦ.   1. Изучение изменений в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования. 2. О единых подходах к системе оценивания. Внутришкольные оценочные процедуры в соответствии требованиями обновленных ФГОС и ФОП. | МОУ СШ № 40 | Дроздова Н.Ю.  Клепова С.С.  Проектная группа |  |  |
| Ноябрь | Организация деятельности МРЦ.   1. Анализ результатов мониторинга по выявлению эффективности механизмов управления качеством образования. 2. Пакет регламентов, обеспечивающих успешное обеспечения качества образования. 3. Корректировка универсальной модели управления качеством образования образовательной организации. | МОУ СШ № 48 | Дроздова Н.Ю.  Журина И.Н.  Проектная группа |  |  |
| Декабрь | Организация деятельности МРЦ.   1. Анализ концепций и моделей управления. Опыт управления качеством в различных социальных системах (применительно к образовательной практике) 2. Встраивание системы критериев и показателей самодиагностики проекта «Школа Минпросвещения России» в концептуальную модель управления ключевыми процессами повышения качества образовательной организации. | МОУ СШ № 67 | Дроздова Н.Ю.  Проектная группа |  |  |